Декомпозиция обязательной функциональности на задачи

Порядок ближайших задач

Начинаем с T1, затем T2, T3, T4, T5, T6. Это основа проекта: после неё можно делать остальные сценарии.

Основа проекта

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Создать репозиторий и выбрать технологии | Репозиторий создан, в README указан стек, ТЗ, UML и этот файл лежат в репозитории | — | Не начато |
| T2 | Подготовить структуру приложения | Проект запускается, открывается пустая главная страница | T1 | Не начато |
| T3 | Описать сущности предметной области | Модели User, Team, GameFormat, Material, Event, Booking, Result, RoundScore в коде по UML | T2 | Не начато |
| T4 | Настроить работу с базой данных | Таблицы создаются автоматически, приложение читает и пишет в БД | T3 | Не начато |
| T5 | Реализовать регистрацию (UC-1) | Пользователь создаётся со статусом «Не подтверждён», email уникален, пароль хранится хэшем | T4 | Не начато |
| T6 | Реализовать подтверждение email | Переход по ссылке меняет статус на «Активен» (письмо можно заменить выводом ссылки в консоль) | T5 | Не начато |
| T7 | Реализовать вход и выход (UC-2) | Вход по email и паролю, неподтверждённый аккаунт не пускают | T5 | Не начато |
| T8 | Реализовать разграничение доступа по ролям | Страницы руководителя и ведущего недоступны участнику | T7 | Не начато |

Форматы и события

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T9 | Реализовать создание и редактирование формата игры (UC-8) | Руководитель главного филиала сохраняет правила, число раундов, систему баллов | T8 | Не начато |
| T10 | Реализовать загрузку материалов формата | Файл загружается, проверяются тип и размер, файл привязан к формату | T9 | Не начато |
| T11 | Реализовать просмотр списка форматов (UC-4) | Страница со списком форматов и описанием правил | T9 | Не начато |
| T12 | Реализовать создание события-черновика (UC-7) | Форма с валидацией полей, событие сохраняется со статусом «Черновик» | T8, T9 | Не начато |
| T13 | Реализовать публикацию, редактирование и отмену события | Статус меняется на «Опубликовано», событие видно в каталоге | T12 | Не начато |
| T14 | Реализовать каталог событий (UC-3) | Список по городу, сортировка по дате | T13 | Не начато |
| T15 | Реализовать фильтры каталога | Фильтры по формату/теме, датам, цене, показ числа найденных событий | T14 | Не начато |
| T16 | Реализовать скачивание комплекта материалов (UC-9) | Руководитель филиала скачивает файлы формата своего события | T10, T13 | Не начато |

Бронирование и вход на игру

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T17 | Реализовать создание команды (UC-13) | Участник создаёт команду с уникальным названием и становится капитаном | T8 | Не начато |
| T18 | Реализовать проверку свободных мест | Нельзя забронировать больше мест, чем осталось | T13 | Не начато |
| T19 | Реализовать создание брони (UC-5) | Бронь выбранной команды с числом мест, имитация оплаты, статус «Оплачено» | T18, T17 | Не начато |
| T20 | Реализовать генерацию QR-кода | У брони есть уникальный QR-код, он показывается в профиле | T19 | Не начато |
| T21 | Реализовать список команд на событии (UC-14) | На странице события видны записанные команды | T19 | Не начато |
| T22 | Реализовать список «Мои бронирования» | Участник видит свои брони и их статусы | T19 | Не начато |
| T23 | Реализовать отмену брони (UC-6) | Проверка времени до начала, статус «Отменена / Возврат оформлен», места освобождаются | T22 | Не начато |
| T24 | Реализовать check-in по QR (UC-10) | Ввод или сканирование кода меняет статус на «Прибыл» и показывает команду | T20 | Не начато |

Результаты

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T25 | Реализовать ввод баллов по раундам (UC-11) | Форма для всех команд события, баллы сохраняются | T24 | Не начато |
| T26 | Реализовать расчёт рейтинга | Суммы баллов, места и победители считаются автоматически, событие получает статус «Завершено» | T25 | Не начато |
| T27 | Реализовать историю игр и детали результата (UC-12) | В профиле список игр с местами, в деталях баллы по раундам | T26 | Не начато |
| T28 | Реализовать публичный просмотр результатов | Результаты завершённых игр открываются без входа | T26 | Не начато |

Завершение

| № | Задача | Ожидаемый результат | Зависит от | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T29 | Оформить интерфейс всех экранов | Единый вид, навигация по ролям, адаптив для телефона | T27 | Не начато |
| T30 | Проверить основные сценарии вручную | Список проверок пройден, найденные ошибки исправлены | T29 | Не начато |
| T31 | Подготовить README и документацию | Инструкция по запуску, актуальные ТЗ и UML в репозитории | T30 | Не начато |

Если останется время

Фотогалерея мероприятий, push-уведомления, реальная оплата, live-режим ведущего.